## Tabelle1
Code | AP-Bezeichnung | Woche 1 | Woche 2 | Woche 3 | Woche 4 | Woche 5 | Woche 6 | Woche 7 | Woche 8 | Woche 9 | Woche 10 | Woche 11
"1.1.1" | Projektstart | Woche 1: x; Woche 7: Präsentation
"1.1.2" | Startprozess | bar: Woche 1
"1.1.5" | Github einrichten | bar: Woche 1
"1.1.6" | Abschlussprozess | bar: Woche 9 to Woche 10
"1.1.7" | Projekt Abgeschlossen | bar: Woche 11
"1.2.1" | Arbeitsumgebung festlegen | bar: Woche 2
"1.2.2" | Programmiersprachen festlegen | bar: Woche 2
"1.2.3" | Aufgabe Analysieren | bar: Woche 2
"1.2.4" | Mockup erstellen | bar: Woche 2
"1.2.7" | Projektstrukturplan erstellen | bar: Woche 2
"1.2.9" | Analyse Abgeschlossen | bar: Woche 3
"1.3.1" | Mockup analysieren | bar: Woche 3
"1.3.3" | Design Umsetzen | bar: Woche 3 to Woche 6
"1.3.4" | Design Abgeschlossen | bar: Woche 8
"1.4.1" | Alle Files erstellen | bar: Woche 3
"1.4.2" | Programmierung | bar: Woche 3 to Woche 6; Woche 8 to Woche 9
"1.4.3" | Auf Funktionalität prüfen | bar: Woche 9 to Woche 10
"1.4.4" | Branches Mergen | bar: Woche 9 to Woche 10
"1.4.5" | Codierung Abgeschlossen | bar: Woche 10
"1.5.1" | Funktionen Testen | bar: Woche 9 to Woche 10
"1.5.2" | Test abgeschlossen | bar: Woche 10